## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | MIC210201914188 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - 24060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 24060 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZA 100.00, lon:-101.88650821, lat:19.4457213}} | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1914188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201917501 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE (RUMBO A LA CAPILLA) DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 31617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 31617 | S | 88 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZIRACUARETIRO - LA CIENEGA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-101.82100633, lat:19.37352007}} | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1917501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201917524 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (RUMBO A LA CAPILLA) DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 31644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 31644 | S | 88 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA LOS NARANJOS, 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ZIRACUARETIRO - LA CIENEGA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CI, lon:-101.82101706, lat:19.37344922}} | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1917524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201914231 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA (RUMBO A RANCHO BONITO) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO - 24096 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 24096 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS DONALDO COLOS, lon:-101.90755887, lat:19.40519229}} | 2021-09-06 | 2021-10-06 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1914231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201935371 | Proyecto de inversión | 537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537000.0, modificado:537000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS BANDA DE LA LOCALIDAD DE PATUAN - 89215 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 89215 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LUIS BANDA PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y , CALLE TABACHINES LA OBRA SE LOCALIZA 50.00 METROS AL SUR DE LA PLAZA DE TOROS LUIS BANDA, lon:-101.91493635, lat:19.39065793}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 537000 | 537000 | 537000 | 537000 | 537000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/009/15/2021, contratista:CONSTRUCTORA CASHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:537000.0, importe_modificado:537000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1935371/proyecto_PROCESO, 1935371/proyecto_INICIO, 1935371/proyecto_PROCESO, 1935371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201935960 | Proyecto de inversión | 797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797000.0, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA CAPILLA, DE LA COLONIA REVOLUCIÓN, LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN. - 92461 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 92461 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EN FRENTE SUR DE LA CAPILLA, lon:-101.90883898, lat:19.40809171}} | 2021-06-10 | 2021-07-24 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/012/22/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO ASCENCIO PULIDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1935960/proyecto_PROCESO, 1935960/proyecto_INICIO, 1935960/proyecto_PROCESO, 1935960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201911248 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 17397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO | 17397 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENA, CALLE CAMELINA LA OBRA SE LOCALIZA 130.00 METROS AL PONIENTE DE LA CAPILLA, lon:-101.92119237, lat:19.43270905}} | 2021-06-18 | 2021-07-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/IR/011/02/2021, contratista:MARGARITA CASTAÑEDA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1911248/proyecto_INICIO, 1911248/proyecto_PROCESO, 1911248/proyecto_FIN, 1911248/proyecto_PROCESO, 1911248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210301978140 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:507000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO - 140617 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 140617 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO RANCHO BONITO, 61700 RANCHO BONITO (COLONIA CRISTO REY), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA A 200 METROS AL OESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE L, lon:-101.90571361, lat:19.40396277}} | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 507000 | 507000 | 507000 | 507000 | 507000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/013/24/2021, contratista:EUNICE AMEZCUA HURTADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:507000.0, importe_modificado:507000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1978140/proyecto_INICIO, 1978140/proyecto_PROCESO, 1978140/proyecto_FIN, 1978140/proyecto_PROCESO, 1978140/proyecto_FIN, 1978140/proyecto_INICIO, 1978140/proyecto_PROCESO, 1978140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210301978110 | Proyecto de inversión | 163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163000.0, modificado:163000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS BANDA DE LA LOCALIDAD DE PATUAN. - 140541 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 140541 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE LUIS BANDA PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y , CALLE TABACHINES LA OBRA SE LOCALIZA 50.00 METROS AL SUR DE LA PLAZA DE TOROS LUIS BANDA, lon:-101.91498463, lat:19.39063821}} | 2021-06-10 | 2021-06-30 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/008/21/2021, contratista:CONSTRUCTORA CASHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:163000.0, importe_modificado:163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1978110/proyecto_INICIO, 1978110/proyecto_PROCESO, 1978110/proyecto_FIN, 1978110/proyecto_PROCESO, 1978110/proyecto_FIN, 1978110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | MIC210201914207 | Proyecto de inversión | 355250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355250.0, modificado:355250.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 24075 | 16 | Michoacán de Ocampo | 111 | Ziracuaretiro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN | 24075 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE AZUCENA, CALLE CAMELINA LA OBRA SE LOCALIZA 130.00 METROS AL PONIENTE DE LA CAPILLA, lon:-101.92114678, lat:19.43272307}} | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 355250 | 355250 | 355250 | 355250 | 355250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/010/03/2021, contratista:MARGARITA CASTAÑEDA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:355250.0, importe_modificado:355250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1914207/proyecto_PROCESO, 1914207/proyecto_INICIO, 1914207/proyecto_PROCESO, 1914207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones